## Sheet1
|  | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ .............. FAALİYET PLANI ...... | [7 empty] | Doküman No |  | PLN.01
[10 empty] | Yayın Tarihi |  | 2.02.2024
[10 empty] | Revizyon No |  | 0
[10 empty] | Revizyon Tarihi |  | -
Amaç | Hedef | 2025 Yılı Hedefleri | Eylem | Sorumlu | Kaynak | Yöntem | Eylemin Bitiş Tarihi | Gözden Geçirme | İzleme Süresi | İzlemeden Sorumlu Birim | İzleme/Performans Göstergeleri | Durum
Amaç (A.1) Üniversiteyi Kurumsal Akreditasyon Programına Hazırlamak | Hedef (H.1.1) Akredite olan program sayısının artırılması | program sayısının 1 artırılması | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü için FTRAD akreditasyonunu almak | FTR Bölüm Başkanlığı | 150.000 TL | Saha ziyareti | 01.04.2025 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.1.1.1 Gözden geçirilen ve güncellenen program sayısı PG.1.1.2 Akredite olan program sayısı | D.E.
|  |  | Ebelik Bölümü için EPDAK Akreditasyonuna başvurmak | Ebelik Bölüm Başkanlığı | 150.000 TL | Saha ziyareti | 31.12.2025 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  | D.E.
|  |  | Tıp Fakültesini'nin TEPDAD Akreditasyon kuruluşundan tam akreditasyon almak | Tıp Fakültesi Dekanlığı | 200.000 TL | Saha ziyareti | 31.12.2025 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  | D.E.
|  |  | MEDEK Akreditasyonu konusunda 2025 yılı içinde tüm Meslek Yüksekokullarına Eğitim vermek | Kalite Koordinatörlüğü | 5.000 TL | Yüz yüze | 31.12.2025 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  | D.E.
|  |  | Tüm Programların 2024 yılı faaliyetlerini BİDR raporu yardımı ile gözden geçirmek | Kalite Koordinatörlüğü |  |  | 31.12.2025 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  | D.E.
| Hedef (H.1.2) Kurumsal akreditasyon programına uygun faaliyet gösteren birim sayısının artırılması | Akran değerlendirilmesi yapılan birim sayısının 1 artırılması | En az bir programda akran değerlendirmesi pilot çalışmasını gerçekleştirmek | Kalite Koordinatörlüğü | 20.000 TL | Diğer kurumlarla saha ziyareti planlaması | 2025-12-31 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.1.2.1 Akran değerlendirmesi yapılan program sayısı | D.E.
Amaç (A.2) Eğitim-Öğretimin kalitesini geliştirmek | Hedef (H.2.1) Eğitim öğretim fiziki altyapısının geliştirilmesi | En az 3 binanın fiziki alt yapısını tamamlamak | ADSM'yi yeni eğitim ve sağlık hizmeti binasına taşımak | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 10.000.000 TL |  | 2025-02-28 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.2.1.1 Öğrenci başına düşen eğitim alanı (M2) PG.2.1.2 Öğrenci başına düşen uygulama alanı (M2) | D.E.
|  |  | Germiyan Kampüsü eğitim binasını tamamlamak | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 45.000.000 TL |  | 2026-12-31 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  | D.E.
|  |  | Kütahya MYO'yu yeni eğitim binasına taşımak | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 2.000.000 TL |  | 2025-02-28 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  | D.E.
|  | Fiziki erişilebilirlik belgesinin en az 1 artırılması | ADSM binasına Turuncu Bayrak Ödülü almak | Engelli Öğrenci Birimi | 500.000 TL |  | 2025-12-31 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.2.1.3 Engelsiz Üniversite Ödülü, engelsiz bayrak ödülü | D.E.
|  |  | Germiyan Kampüsü kapalı spor salonuna Turuncu Bayrak Ödülü almak | Engelli Öğrenci Birimi | 500.000 TL |  | 2026-12-31 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  | D.E.
| Hedef (H.2.2) Öğrenme kaynaklarının artırılması | Öğrenme kaynaklarının %1 artırılması | İhtiyaç duyulan basılı kaynak için tüm birimlerden talep toplamak | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 6.000.000 TL | EBYS | 31.12.2025 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.2.2.1 Basılı kaynak sayısı | D.E.
|  |  | Tüm kampüslerde eğitim kaynaklarına eşit erişimin sağlanabilmesi için e-kitap kullanımı konusunda eğitim vermek yolu ile e-kitap talep oranını artırmak | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı |  | EBYS | 31.12.2025 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.2.2.2 Satın alınan e-kitap sayısı | D.E.
|  |  | Abone veri tabanlarının kullanımı için tüm birimlere eğitim vermek | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı |  | Yüz yüze | 31.12.2025 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.2.2.3 Abone olunan veri tabanı sayısı | D.E.
| Hedef (H.2.3) Disiplinlerarası eğitim imkânını arttırmak | Seçmeli ders sayısının %1 artırılması | Üniversitenin seçmeli ders havuzunu genişletmek için birimlerden ders talebi toplama | Ortak Dersler Birimi |  | EBYS | 31.12.2025 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.2.3.1 Disiplinlerarası seçmeli ders sayısı | D.E.
| Hedef (H.2.4 ) Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci hareketliliğinde artış sağlamak | Erasmus öğrenci hareketliliğinin %1 artırılması | Erasmus+ öğrenci hareketliliği için tüm birimlere eğitim vermek | Dış İlişikler Koordinatörlüğü | 150.000 TL | Yüz yüze | 2025-12-31 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.2.4.2 Erasmus+ Değişim Programı ile giden öğrenci sayısı PG.2.4.3 Erasmus+ Değişim Programı ile gelen öğrenci sayısı | D.E.
|  |  | Erasmus+ hareketliliği kapsamında ülke dışından gelen öğrenci sayısını artırmak için akademik birimleri teşbik edici eğitim vermek | [8 empty] | D.E.
|  |  | KA171 Projelerini artırmak için birimlere eğitim vermek | [8 empty] | D.E.
Amaç (A.3) Bilimsel Araştırma Faaliyetlerinin Sürekli Geliştirilmesi | Hedef (H.3.1) Üniversitenin Bilimsel Araştırma Faaliyetlerinin artırılması | SCI/SSCI/AHCI yayın sayısının %1 artırılması | Dış destekli projelerle ilgili birimlere eğitim vermek | KUYAM | 5.000.000 TL | Yüz yüze | 2025-12-31 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.3.1.1 Dış destekli proje sayısı | D.E.
|  |  | Üniversitenin SCI/SSCI/AHCI yayın sayısının artırılması için teşvik mekanizmalarının oluşturulmak | [7 empty] | PG.3.1.2 SCI, SSCI VE A&HCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısı (WOS)
|  | En az 1 patent başvurusunun yapılması | Patent/Faydalı model konusunda birimlere eğitim vermek | KUYAM, TTO | 1.000.000 TL |  | 2025-12-31 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.3.1.4 Sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım sayısı | D.E.
| Hedef (H.3.2) Teknokent Faaliyetlerinin niteliğinin ve niceliğinin arttırılması | Teknokentte en az 1 şirketin kurulması | Teknokentte teknoloji şirketinin kurulması ile ilgili birimlere eğitim vermek | TTO | 150.000 TL | Yüz yüze | 2025-12-31 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG.3.2.1 Faal olan öğretim elemanı teknoloji şirketi sayısı | D.E.
| Hedef (H.3.3) Yerel ve Bölgesel önceliklere yönelik bilimsel araştırmaların artırılması | Yerel veya bölgesel önceliklere yönelik en az 1 proje başvurusunun yapılması | Sektör temsilcileri ile akademik personelin biraraya getirildiği toplantı yapmak | KUYAM | 100.000 TL | Yüz yüze | 2025-12-31 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG 3.3.1 Üniversite sanayi işbirliği kapsamında yapılan proje sayısı | D.E.
|  |  | Yerel ve Bölgesel önceliklere yönelik projelerin teşvik edilmesine yönelik BAP mevzuatlarının gözden geçirilmesi | BAP |  |  | 2025-12-31 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG 3.3.2 Bölgenin önceliklerine yönelik yapılmış proje sayısı | D.E.
|  |  | Yerel ve Bölgesel önceliklere yönelik araştırmaların teşvik edilmesine yönelik enstitü mevzuatlarının gözden geçirilmesi | ENSTİTÜ |  |  | 2025-12-31 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 6 Ay | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | PG 3.3.3 Yerel ve bölgesel önceliklere göre yapılmış lisanüstü/uzmanlık tez sayısı | D.E.
Hazırlayan |  |  |  |  | Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü |  |  |  |  | Rektör
Önemli: Kalite Yönetim Sistemi’ne ait güncel dokümanlar https://kys.ksbu.edu.tr/ internet sayfasında bulunmaktadır. Basılan dokümanlar “Kontrolsüz Kopya” hükmündedir
Amaç | Hedef | 2025 Yılı Hedefleri | Eylem | Sorumlu | Kaynak | Yöntem | Eylemin Bitiş Tarihi | Gözden Geçirme | İzleme Süresi | İzlemeden Sorumlu Birim | İzleme/Performans Göstergeleri | Durum
Amaç (A.5) Eğitim, farkındalık ve bilimsel kapasiteyi artırmak | Hedef (H.5.1) Eğitim, seminer ve bilimsel söyleşiler düzenlemek | Yılda en az 3 etkinlik düzenlenmesi | Bilim söyleşileri, proje yazma eğitimleri ve teknik seminerler organize edilmesi | KUYAM Koordinatörlüğü | Etkinlik bütçesi | Eğitim organizasyonu | 31.12.2025 | Kalite Temsilcisi | 6 Ay | KUYAM Müdürlüğü | PG.K8 Etkinlik sayısı ve katılımcı listesi | Yeni
Amaç (A.5) | Hedef (H.5.2) Lisansüstü öğrencilere proje ve girişimcilik desteği sağlamak | Yılda en az 2 etkinlikte aktif katılım | Girişimcilik eğitimleri ve yarışmalara katılım organizasyonu | KUYAM Koordinatörlüğü | Proje destekleri | Etkinlik katılımı | 31.12.2025 | Kalite Temsilcisi | 6 Ay | KUYAM Müdürlüğü | PG.K9 Öğrenci katılım listesi | Yeni
Amaç (A.5) | Hedef (H.5.3) Tüm duyuruların sistemli yapılması | Etkinlik duyurularının %100 zamanında yapılması | Web sitesi, e-posta ve sosyal medya üzerinden duyuruların planlanması | KUYAM Koordinatörlüğü | Web altyapısı | Dijital iletişim | 31.12.2025 | Kalite Temsilcisi | 6 Ay | KUYAM Müdürlüğü | PG.K11 Zamanında yapılan duyuru sayısı | Yeni
Amaç (A.6) Yayın ve proje çıktılarının artırılmasına katkı sunmak | Hedef (H.6.1) Üniversitenin akademik performans verilerine katkı sağlamak | Tüm birimlere faaliyet verisi iletiminin sürdürülmesi | Akademik puan ve yayın dağılım tablolarının paylaşılması | KUYAM Koordinatörlüğü | İç kaynak | Rapor dağıtımı | 31.12.2025 | Kalite Temsilcisi | 6 Ay | KUYAM Müdürlüğü | PG.K12 Gönderilen rapor sayısı | Yeni
Amaç (A.6) | Hedef (H.6.2) Q1 yayınlara görünürlük sağlamak | Aylık teşekkür belgesi dağıtımı | Q1 yayın sahiplerine dijital ve/veya basılı teşekkür belgelerinin hazırlanması | KUYAM Koordinatörlüğü | İç kaynak | Belge takibi | 31.12.2025 | Kalite Temsilcisi | 6 Ay | KUYAM Müdürlüğü | PG.K13 Hazırlanan teşekkür belgesi sayısı | Yeni
Amaç (A.6) | Hedef (H.6.3) Proje yazım kapasitesine katkı sunmak | Yılda en az 2 proje yazma eğitimi düzenlenmesi | Proje eğitimi ve başvuru rehberliği sağlanması | KUYAM Koordinatörlüğü | Eğitim bütçesi | Eğitim ve rehberlik | 31.12.2025 | Kalite Temsilcisi | 6 Ay | KUYAM Müdürlüğü | PG.K14 Eğitim sayısı ve katılımcı sayısı | Yeni
Note on A6: Lenovo: Birime özgü amaçlar yazılmalıdır. Burada belirtilen amaçlar sadece örnek olarak verilmiştir.
Note on B6: Lenovo: Biriminize özgü amaçlarınızı destekleyen hedefler yazılmalıdır.
Note on C1: Lenovo: Biriminizin/ bölümünüzün adı ve faaliyet plan yılı yazılmalıdır)